广检集团综合楼三楼及六楼办公室

消防系统改造项目

竞

选

采

购

文

件

联系人：陈锡泉  黄浩林

电话、传真：020-66348609/66348606

邮箱： 574672984@qq.com

地址: 广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号

邮编：510440

广州检验检测认证集团有限公司

2020年3月25日

目录

（一）项目邀请书……………………………………3

（二）供应商须知……………………………………5

（三）采购需求………………………………………6

（四）评审方式………………………………………11

（五）附  表…………………………………………14

（六）工程量清单……………………………………19

（一）项目邀请书

根据广检集团广质院、广科院、集团办公室和集团技术质保部的需求，计划对综合楼三楼北面、西面、307室及六楼南面的办公场地进行装修改造，现对装修范围内的消防改造项目进行邀请竞选采购,具体事项公告如下：

一、项目概况:

1.1项目名称：广检集团综合楼三楼及六楼办公室消防系统改造项目

1.2最高限价：人民币  33.74 万元。

1.3项目承包内容：根据采购人的需求以及现场实际情况，对综合楼三楼北面、西面、307室及六楼南面的办公场地进行消防系统改造，施工面积约2100㎡。项目实施内容包括：消防专项设计、消防设计审核备案、改造区域范围内消防系统改造及系统联动调试、消防系统第三方检测、消防竣工验收备案等。

1.4项目地址：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼三楼及六楼。

1.5承包方式：总价包干。

1.6项目施工期限：总工期120个日历天（含法定节假日）。

二、供应单位资格要求：

2.1供应商的资格要求：供应商应具有独立法人资格（提供营业执照），并且具备消防施工工程专业承包资质。

2.2供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目竞选。供应商须提供单位股权构成证明书（参照采购文件附件模板）。

三、响应文件递交时间：

3.1递交截止时间： 2020年4月16日09时30分（响应文件递交开始时间：自公告即日起）。

四、响应文件递交地点：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼309室

五、评审时间：2020年4月16日14时30分

六、评审地点：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼六楼会议室

七、联系方式：

联系人：陈锡泉、黄浩林

联系电话：020-66348609/66348606

联系地址：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼309室

（二）供应商须知

一、供应商须知表

| 项目 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 广检集团综合楼三楼及六楼办公室消防系统改造项目 |
| 2 | 项目地点 | 广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼三楼及六楼 |
| 3 | 资金性质 | 企业自筹 |
| 4 | 最高限价 | 人民币33.74万元 |
| 5 | 报价要求 | 供应商根据各自情况自主报价。报价（总包价）一经确定，则不因市场价格变化、人员工资变化等因素进行调整（除采购人提出变更要求外） |
| 6 | 响应文件要求 | 提供报价原件、营业执照、相关资质文件、业绩材料等资料复印件，并加盖公章。 |
| 7 | 响应文件数量 | 正本1份、副本4份，响应文件应密封完好 |
| 8 | 响应文件密封要求 | 供应单位应将“响应文件”包封，在封口处加盖单位公章密封, 写明供应商名称、地址及竞选采购项目 |
| 9 | 响应文件递交 | 供应商应在递交截止时间前将响应文件递交至指定地点，逾期不予接收 |
| 10 | 响应文件补充和撤回 | 供应商可以在递交截止时间前，以书面通知形式对所递交的响应文件进行补充或撤回 |
| 11 | 答疑及踏勘现场 | 本项目不集中举行答疑会或踏勘现场 |
| 12 | 评审方法 | 综合评分法（详见评分方式） |
| 13 | 评审小组 | 评审小组成员在符合《广纺院采购管理实施细则》资格要求的人选中选取5人 |
| 14 | 资格审查 | 按照资格审查表对供应商进行资格审查，符合资格审查的供应商不足3家，则本次采购项目停止。 |
| 15 | 中选供应商确定 | 按照评分表内容进行评审，综合得分最高者为中选供应商。如果出现最高综合得分相同的情况，以价格分较高的供应商作为项目的中选供应商。 |
| 16 | 评审地址 | 广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼六楼会议室 |
| 17 | 评审时间 | 2020年4月16日下午14时30分 |
| 18 | 联系方式 | 联系人：陈锡泉/黄浩林 电话：020-66348609/66348606 |

（三）采购需求

一、项目承包方式

1.1项目的主要承包内容为：消防工程施工安装、消防专项设计与审核备案、消防系统第三方检测。

1.2采购文件附有本项目的初步设计图，供应商应根据图纸进行深化专项设计，如有设计问题，请供应商自行纠正、修改。

1.3消防工程施工安装工程量：采购文件附有本项目的工程量清单作为参考，如有漏项或少量等问题，供应商可自行补充。供应商中选后不应以漏项或少量等清单问题向采购人提出费用增加，但施工仍须满足采购需求。

1.4工程承包方式：本项目采用总价包干。供应商应根据本项目附有的工程量清单及文件需求进行自主报价。报价应包含消防专项设计与审核备案费、消防工程施工安装费（材料费、设备费、运输费、施工安装费、调试费等）、消防系统第三方检测费用、税费、管理费等达到采购人使用需求所产生的一切费用。

二、采购事项详细内容：

2.1消防专项设计和审核备案：完成综合楼三楼及六楼办公室的消防专业（平面图、四至图、疏散图、给排水图、排风图和设计方案专编等）设计和蓝图出具，包含提供相应的设计公司资质（营业执照、消防专项设计资质）和人员资质（身份证、设计资格证等）材料等需满足消防设计备案要求的一切资料。并按要求提交给相关消防管理部门完成消防设计审核备案。

2.3消防工程施工安装：按消防设计审核备案的图纸进行施工，主要是对综合楼三楼北面、西面、307室及六楼南面办公室的消防系统进行改造，主要包括增加和调整水喷淋位置，并入原有消防喷淋系统；增加和调整点型探测器（烟感、温感），并入原有消防系统；增加和调整应急照明系统及疏散指示系统；完善强排烟系统；增加和调整消防广播，并入原有消防系统；对原有的消防控制中心主机进行增容和重新编地址码；对完成改造后的消防系统进行联动调试。（备注：消防所需的线路，线路需套防火铁管，配置的电源线路采用符合国家标准的耐火型电源线材）

2.4消防系统第三方检测：委托具有相关资质的第三方检测机构对改造后的消防系统进行检测，包含现场施工范围所有的材料检测。

2.5消防竣工验收备案：按相关消防管理部门的要求完成消防竣工验收备案并提供备案证明原件给采购人。

三、验收条件

3.1按照国家有关建筑工程质量验收规范及设计图纸要求进行验收。

3.2改造后的消防系统能正常运行，并通过第三方检测。

3.3必须满足消防公安部门验收条件、通过备案（验收）；

3.4经采购人确认后方可竣工验收。

四、采购人及供应商的责任

4.1采购人责任：

4.1.1招标人负责提供以下资料：

（1）建设工程消防验收审核意见书复印件；

（2）施工规划许可证复印件；

（3）营业执照复印件；

（4）法人代表证明书及法人身份证复印件；

（5）委托书及委托人身份证复印件；

（6）装修设计蓝图一套（包括封面、扉页、目录、设计说明、首层出入口总平面图、装修平面图、天花图、地花图、装修四至图、电气图）盖设计单位出图章、公章。

4.1.2施工进场前，甲方应对乙方的施工组织设计方案进行审定认可。

4.1.3对工程进度和工程质量进行监督。

4.1.4采购人情况：报建时采购人只能提供以上（4.1.1条款）的文件，其它文件无法提供。广检集团综合大楼产权属广州市市场监督管理局下属事业单位广州质量监督检测研究院（如下称质检院），使用人为质检院和纤检院。根据广州市市场监督管理局改革相关文件划分综合楼三楼和六楼给集团使用。目前此大楼未办理房产证。所以只能提供相关的改革资产划分文件。无法提供房产相关的证件和其它隶属关系文件（请供应商认真阅读了解情况后参与竞选采购）。

4.2供应商责任：

4.2.1根据采购人提供以上的资料完成建设工程消防设计审核备案、消防系统第三方检测和建设工程消防竣工验收或备案。

4.2.2负责审核采购人提供的装修设计图纸、设计专编和报建资料的审核和修改。

4.2.3协助采购人编写各种报建相关的文件内容。

4.2.4负责相关的检测工作（消防设施第三方检测、所需报建的装修材料的检测和费用）。

4.2．5负责提供消防验收所需的产品供货证明（不仅限于烟感、温感、灭火器、防毒面具等）。

4.2.6负责施工期间的施工、质量和安全等工作。

4.2.7负责做好区间文明、安全施工，严禁损坏现场存放的物品，如有损坏承担赔偿责任，并接受采购人的监督。

4.2.8承担供应商施工人员劳保福利，承担本项目所涉及的工伤、工亡、质量、安全事故所造成的经济损失及引致的法律责任。

4.2.9遵守采购人有关的规章制度，落实文明施工、安全生产措施，承担因违反有关规定而被有关部门罚款处理责任及采购人因此遭受的损失。

4.2.10保证工程所用的材料均为合格产品，并附出厂检验合格证书、生产许可证等，并经采购人确定后方可用于本工程。

4.2.11竣工验收后，采购人应及时组织办理工程移交工作和手续，移交工作完毕后，采购人员必须在2天内清理场地，撤离施工现场。

4.2.12供应商不得以采购人提供的资料不齐为由无法完成相关的报建工作和竣工验收备案工作等。

五、付款方式：

5.1合同签订后10个工作日内采购人凭中选供应商提供的增值税专用发票（以下称发票）向中选供应商支付合同总价的20%，为合同首期款。

5.2中选供应商完成消防设计图纸并取得建设工程消防设计审核意见书（备案）后，采购人凭中选供应商提供的等额发票10个工作日内支付合同总金额的10%，为合同第二期款。

5.3施工安装全部完成，完成第三方消防检测并出具结果为合格的检测报告后，采购人凭中选供应商提供的等额发票10个工作日内支付合同总金额的10%，为合同第三期款。

5.4消防项目通过消防管理部门备案（验收）合格，经采购人核实后，采购人凭中选供应商提供的等额发票10个工作日内支付合同总金额的45%，为合同第四期款。

5.5中选供应商完成竣工资料并移交给采购人后10个工作日内，采购人凭中选供应商提供的等额发票10个工作日内支付合同总金额的10%，为合同第五期款。

5.6质保期满一年后10个日工作内采购人凭中选供应商提供的等额发票无息支付余款（合同总价的5％）。

备注：如中选供应商未能按照合同完成，超过90日历天未能取得结果为合格的工程建设消防验收意见书（或备案），采购人有权终止合同，并向中选供应商追回所有款项，保留向中选供应商追偿招标方因此遭受的损失及为挽回损失支付的包括律师费、诉讼费在内的必要费用。

六、施工期：总工期120个日历天（含法定节假日）。

七、质保期

本工程的质保期为2年。质保期自工程竣工验收合格、通过相关部门验收合格之日起计算，在质保期内因中选供应商施工质量而造成返修及其产生的所有费用由中选供应商负责。中选供应商在接到采购人维修通知之日起当天内派员到现场维修。未能及时到场维修的，采购人有权另行选用第三方进行维修，因此支付的费用由中选供应商承担，可在质保金中扣除。因中选供应商使用不当造成的损坏，可由中选供应商修理，但费用由采购人承担。

八、勘察现场

供应商自行勘察现场，勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料，采购人对供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

（四）评审方式

一、评审规则：

1.1评审程序：先对参选供应商进行资格审查，符合资格审查的供应商不足3家，则本次采购项目停止。对通过资格审查的供应商响应文件进行评审，确认中选供应商。

1.2项目采用综合评分法进行评审，综合评分由商务技术部分和价格部分组成（评分权重及分值详见下表），以综合评分总得分最高的参选供应商作为项目中选供应商。如果出现最高总得分相同的情况，以价格分较高的供应商作为项目的中选供应商。

评分权重及分值：

| 内容 | 商务及技术部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 60% | 40% |
| 分值 | 60 | 40 |

备注：具体评分标准见商务及技术评分表和价格评分表

二、资格审查表

| 审查内容 | （供应商） | （供应商） | …… |
| --- | --- | --- | --- |
| 提供营业执照 |  |  |  |
| 提供供应商资质文件 |  |  |  |
| 提供股权构成证明书 |  |  |  |
| 报价未超过项目最高限价 |  |  |  |
| 提供法人代表授权文件 |  |  |  |
| 响应文件符合采购文件有效期 |  |  |  |
| 结论（是否通过） |  |  |  |

备注：符合相关要求请打“”，不符合打“X”

三、商务及技术评分表（权重60%，总分60分）

供应商技术评分最终得分取所有评审小组成员评分的平均值（精确到小数点后2位）。

| 序号 | 评审内容 | 总分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商综合能力 | 5 | # 具有消防设施工程设计专项甲级得：5分 # 具有消防设施工程设计专项乙级得：3分 # 具有消防设施工程设计专项丙级得：1分 其它不得分 |
| 2 |  | 5 | # 具有消防设施工程专业承包壹级：得5分 # 具有消防设施工程专业承包贰级：得3分 # 具有消防设施工程专业承包项叁级：得1分 其它不得分 |
| 3 |  | 5 | 具有机电安装资质，得5分 |
| 4 |  | 4 | 提供企业安全生产许可证，得4分 |
| 5 | 税务证明 | 3 | 2018年至今依法缴纳税收情况（提供完税证明复印件），提供3份或以上得3分，提供3份以下得1分,不提供，不得分 |
| 6 | 供应商业绩 | 15 | 2018年至今具有同类项目经验情况，需同时提供合同复印件、消防设计审核意见书和消防验收意见书复印件作为证明资料 每提供1项，得5分，最高得15分 |
| 7 | 项目负责人能力 | 5 | 拟任项目负责人的能力和经验，以提供相关职业资格证书、职称证书等进行横向对比，0～5分 |
| 8 | 供应商本地服务能力 | 3 | # 在广州市注册的得3分 # 在广州市设有分支机构的得2分 其它得1分 |
| 9 | 项目总体实施方案 | 15 | 对供应商提供的项目总体实施方案进行横向对比，对比内容包括工期计划、施工方案、售后服务方案、、人员配置情况等 方案优：12～15分，方案良：8～11分，方案一般1～7分 |

评审小组成员签名：

日            期：

四、价格评分表（权重40%，总分40分）

取最低者作为基准价，各有效响应供应商的价格评分统一按照下列公式计算：价格评分＝（基准价÷响应报价）×价格权重×100（精确到小数点后2位）。

| 序号 | 供应商名称 | 报价（元） | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

评审小组成员签名：

日            期：

四、综合评分汇总表

供应商的综合得分=商务及技术得分+价格得分。综合得分最高的参选供应商作为项目的中选供应商。如果出现最高总得分相同的情况，以价格分较高的供应商作为项目的中选供应商。

| 供应商名称 | 商务及技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

确定中选供应商：

评审小组成员签名：

日          期：

（五）附表

一、报价文件格式

项目名称：

| 项目名称 | 投标总价 （合计） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | （大写）：人民币 （小写）：¥ |  |

注：

- 供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式（留有空白处默认为响应招标文件要求）。

- 报价必须包括人工费、材料费、差旅费、税费等一切完成本项目所需的全部费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

二、提交材料一览表

| 序号 | 材料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 |  |
| 2 | 法人代表授权文件 |  |
| 3 | 报价文件 |  |
| 4 | 供应商资质文件 |  |
| 5 | 人员资质文件 |  |
| 7 | 股权构成证明书 |  |
| 8 | 业绩材料 |  |
| 9 | 施工组织设计文件 |  |
| 10 | 完税证明材料 |  |

三、响应文件拆封记录表

| 序号 | 提交了响应文件的 供应商名称 | 响应文件是否按要求密封完好 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：符合相关要求请打“”，不符合打“X”

广纺院采购工作监督小组：

日       期：

四、股权构成证明书（模板）

公司股权构成证明书

公司为依照《中华人民共和国公司法》成立的有限责任公司，公司注册资本为              万元，公司股东及其出资比例和出资额如下：

股东A（名称）        ，持股比例：        ，出资额：

股东B（名称）        ，持股比例：        ，出资额：

股东C（名称）        ，持股比例：        ，出资额：

………（如此类推）

特此证明

公司（盖章）

年     月     日

(六)工程量清单

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消火栓钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.部位:室内 3.规格:DN65 4.连接方式:丝接 5.管道处理:管网水冲洗 6.除锈标准、刷油、防腐设计要求:除锈后樟丹防锈漆二道，醇酸磁漆二道。 7.沟槽配件:弯头、三通、四通、大小头等配件 | m | 13 |
| 2 | 室内消火栓 | 1.安装方式:地上 2.型号、规格:减压稳压单口消防箱（甲型，1000x700x240） 3.附件材质、规格:配减压稳压1个，消火栓口径DN65，直流水枪∅19，衬胶消防水龙带DN65，消防水龙带长度25m，消防卷盘应配置内径不小于19mm的消防软管；长度宜为30米。消防卷盘喷嘴口径不小于6.00mm。 | 套 | 1 |
| 3 | 灭火器 | 1.名称:灭火器 2.规格:MF/ABC4 | 具 | 20 |
| 4 | 防毒面具 | 1.名称:防毒面具 | 具 | 20 |
| 5 | 灭火器放置箱 | 1.名称:灭火器放置箱 | 套 | 10 |
| 6 | 管道支架 | 1.形式:管道支架制安 2.材质:碳钢(型钢综合) 3.除锈、刷油:人工除锈、刷红丹两遍、刷调和漆两遍 4.其他:未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | kg | 8 |
| 7 | 热镀锌钢管 拆除 | 1、名称：热镀锌钢管 2、型号规格：DN25 3、连接方式：螺纹连接 4、按照设计规范及技术要求完成本工作所需的一切工作内容 | m | 253.9 |
| 8 | 热镀锌钢管 拆除 | 1、名称：热镀锌钢管 2、型号规格：DN32 3、连接方式：螺纹连接 3、按照设计规范及技术要求完成本工作所需的一切工作内容 | m | 203.7 |
| 9 | 热镀锌钢管 拆除 | 1、名称：热镀锌钢管 2、型号规格：DN40 3、连接方式：螺纹连接 4、按照设计规范及技术要求完成本工作所需的一切工作内容 | m | 13.2 |
| 10 | 热镀锌钢管 拆除 | 1、名称：热镀锌钢管 2、型号规格：DN50 3、连接方式：螺纹连接 4、按照设计规范及技术要求完成本工作所需的一切工作内容 | m | 51.6 |
| 11 | 热镀锌钢管 拆除 | 1、名称：热镀锌钢管 2、型号规格：DN65 3、连接方式：螺纹连接 4、按照设计规范及技术要求完成本工作所需的一切工作内容 | m | 26.3 |
| 12 | 热镀锌钢管 拆除 | 1、名称：热镀锌钢管 2、型号规格：DN80 3、连接方式：卡箍连接 4、按照设计规范及技术要求完成本工作所需的一切工作内容 | m | 27.2 |
| 13 | 热镀锌钢管 拆除 | 1、名称：热镀锌钢管 2、型号规格：DN100 3、连接方式：卡箍连接 4、按照设计规范及技术要求完成本工作所需的一切工作内容 | m | 36.8 |
| 14 | 热镀锌钢管 拆除 | 1、名称：热镀锌钢管 2、型号规格：DN150 3、连接方式：卡箍连接 4、按照设计规范及技术要求完成本工作所需的一切工作内容 | m | 35.2 |
| 15 | 下垂型喷直立式喷头 拆除 | 1、名称：直立式喷头 2、型号规格：68℃ 3、本体拆除 4、按照设计规范及技术要求完成本工作所需的一切工作内容 | 个 | 175 |
| 16 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.部位:室内 3.规格:DN150 4.连接方式:沟槽式卡箍连接 5.管道处理:管网水冲洗 6.除锈标准、刷油、防腐设计要求:除锈后樟丹防锈漆二道，醇酸磁漆二道。 7.沟槽配件:弯头、三通、四通、大小头等配件 | m | 35.3 |
| 17 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.部位:室内 3.规格:DN100 4.连接方式:沟槽式卡箍连接 5.管道处理:管网水冲洗 6.除锈标准、刷油、防腐设计要求:除锈后樟丹防锈漆二道，醇酸磁漆二道。 7.沟槽配件:弯头、三通、四通、大小头等配件 | m | 36.8 |
| 18 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.部位:室内 3.规格:DN80 4.连接方式:沟槽式卡箍连接 5.管道处理:管网水冲洗 6.除锈标准、刷油、防腐设计要求:除锈后樟丹防锈漆二道，醇酸磁漆二道。 7.沟槽配件:弯头、三通、四通、大小头等配件 | m | 33.2 |
| 19 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.部位:室内 3.规格:DN65 4.连接方式:丝接 5.管道处理:管网水冲洗 6.除锈标准、刷油、防腐设计要求:除锈后樟丹防锈漆二道，醇酸磁漆二道。 7.沟槽配件:弯头、三通、四通、大小头等配件 | m | 24.3 |
| 20 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.部位:室内 3.规格:DN50 4.连接方式:螺纹连接 5.管道处理:管网水冲洗 6.除锈标准、刷油、防腐设计要求:除锈后樟丹防锈漆二道，醇酸磁漆二道 | m | 31.4 |
| 21 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.部位:室内 3.规格:DN40 4.连接方式:螺纹连接 5.管道处理:管网水冲洗 6.除锈标准、刷油、防腐设计要求:除锈后樟丹防锈漆二道，醇酸磁漆二道 | m | 19.6 |
| 22 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.部位:室内 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接 5.管道处理:管网水冲洗 6.除锈标准、刷油、防腐设计要求:除锈后樟丹防锈漆二道，醇酸磁漆二道 | m | 173.2 |
| 23 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.部位:室内 3.规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接 5.管道处理:管网水冲洗 6.除锈标准、刷油、防腐设计要求:除锈后樟丹防锈漆二道，醇酸磁漆二道 | m | 364.5 |
| 24 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:隐蔽式喷头(K=80) 2.规格:DN15 | 个 | 189 |
| 25 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:直立型喷头(K=80) 2.规格:DN15 | 个 | 189 |
| 26 | 管道支架 | 1.材质:钢质 2.管道及设备支架形式:符合设计及施工规范要求 3.刷油:防锈漆二遍 4.其它:按设计图纸、相关规范、标准要求及包含所有的配件安装 | kg | 447.83 |
| 27 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称：水灭火控制装置调试 | 点 | 2 |
| 28 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动防火阀280℃ 2.材质:碳钢 3.规格:1000x450mm 4.其他:未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 个 | 4 |
| 29 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动防火阀280℃ 2.材质:碳钢 3.规格:800x350mm 4.其他:未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 个 | 2 |
| 30 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质:碳钢 3.规格:600x600mm | 个 | 4 |
| 31 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质:碳钢 3.规格:400*400mm | 个 | 6 |
| 32 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板 2.材质:薄钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:δ=1.2mm 5.接口形式:咬口 6.其他:未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | m2 | 156.6 |
| 33 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:消防吸顶式音箱 2.功率:3W 3.安装方式:壁挂安装 4.其它:按设计图纸、相关规范、标准要求及包含所有的配件安装 | 个 | 6 |
| 34 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.规格:综合 3.其它:按设计图纸、相关规范、标准要求及包含所有的配件安装 | 个 | 6 |
| 35 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔手动火灾报警按钮 2.规格:综合 3.其它:按设计图纸、相关规范、标准要求及包含所有的配件安装 | 个 | 4 |
| 36 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.规格:综合 3.其它:按设计图纸、相关规范、标准要求及包含所有的配件安装 | 个 | 6 |
| 37 | 点型探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.多线制：总线 3.类型:传统型 4.其它:按设计图纸、相关规范、标准要求及包含所有的配件安装 | 个 | 45 |
| 38 | 模块(模块箱) | 1.名称:隔离模块 2.规格:综合 3.输出形式:综合 4.其它:按设计图纸、相关规范、标准要求及包含所有的配件安装 | 个 | 3 |
| 39 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块 2.规格:综合 3.输出形式:综合 4.其它:按设计图纸、相关规范、标准要求及包含所有的配件安装 | 个 | 8 |
| 40 | 模块(模块箱) | 1.名称:模块箱（接线端子箱） 2.规格:综合 3.输出形式:综合 4.其它:按设计图纸、相关规范、标准要求及包含所有的配件安装 | 个 | 1 |
| 41 | 配管 | 1、名称、材质：镀锌电线管 2、规格：JDG20*1.5mm 3、配置形式及部位：明敷 4、其它:按设计图纸、相关规范、标准要求及包含所有的配件安装 | m | 903 |
| 42 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:20mm | m | 57 |
| 43 | 配线 | 1.名称:火灾自动报警支线 2.配线形式:管内或线槽穿线 3.型号:ZAN-RVS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 6.其它:按设计图纸、相关规范、标准要求及包含所有的配件安装 | m | 684 |
| 44 | 配线 | 1.名称:电源支线 2.配线形式:管内或线槽穿线 3.型号:ZA-RVS-2*2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 6.其它:按设计图纸、相关规范、标准要求及包含所有的配件安装 | m | 132 |
| 45 | 配线 | 1.名称:消防广播支线 2.配线形式:管内或线槽穿线 3.型号:ZAN-RVS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 6.其它:按设计图纸、相关规范、标准要求及包含所有的配件安装 | m | 101 |
| 46 | 配线 | 1.名称:消防电话线 2.配线形式:管内或线槽穿线 3.型号:ZB-RVVP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 6.其它:按设计图纸、相关规范、标准要求及包含所有的配件安装 | m | 127 |
| 47 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试 2.128点以下 | 系统 | 1 |
| 48 | 灭火器 | 1.名称:灭火器 2.规格:MF/ABC4 | 具 | 16 |
| 49 | 防毒面具 | 1.名称:防毒面具 | 具 | 16 |
| 50 | 灭火器放置箱 | 1.名称:灭火器放置箱 | 套 | 8 |
| 51 | 热镀锌钢管 拆除 | 1、名称：热镀锌钢管 2、型号规格：DN25 3、连接方式：螺纹连接 4、按照设计规范及技术要求完成本工作所需的一切工作内容 | m | 122.9 |
| 52 | 热镀锌钢管 拆除 | 1、名称：热镀锌钢管 2、型号规格：DN32 3、连接方式：螺纹连接 3、按照设计规范及技术要求完成本工作所需的一切工作内容 | m | 126.6 |
| 53 | 热镀锌钢管 拆除 | 1、名称：热镀锌钢管 2、型号规格：DN40 3、连接方式：螺纹连接 4、按照设计规范及技术要求完成本工作所需的一切工作内容 | m | 15.6 |
| 54 | 热镀锌钢管 拆除 | 1、名称：热镀锌钢管 2、型号规格：DN50 3、连接方式：螺纹连接 4、按照设计规范及技术要求完成本工作所需的一切工作内容 | m | 25.5 |
| 55 | 热镀锌钢管 拆除 | 1、名称：热镀锌钢管 2、型号规格：DN65 3、连接方式：螺纹连接 4、按照设计规范及技术要求完成本工作所需的一切工作内容 | m | 7.6 |
| 56 | 热镀锌钢管 拆除 | 1、名称：热镀锌钢管 2、型号规格：DN80 3、连接方式：卡箍连接 4、按照设计规范及技术要求完成本工作所需的一切工作内容 | m | 13.5 |
| 57 | 热镀锌钢管 拆除 | 1、名称：热镀锌钢管 2、型号规格：DN100 3、连接方式：卡箍连接 4、按照设计规范及技术要求完成本工作所需的一切工作内容 | m | 15 |
| 58 | 热镀锌钢管 拆除 | 1、名称：热镀锌钢管 2、型号规格：DN150 3、连接方式：卡箍连接 4、按照设计规范及技术要求完成本工作所需的一切工作内容 | m | 15.5 |
| 59 | 下垂型喷直立式喷头 拆除 | 1、名称：直立式喷头 2、型号规格：68℃ 3、本体拆除 4、按照设计规范及技术要求完成本工作所需的一切工作内容 | 个 | 107 |
| 60 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.部位:室内 3.规格:DN150 4.连接方式:沟槽式卡箍连接 5.管道处理:管网水冲洗 6.除锈标准、刷油、防腐设计要求:除锈后樟丹防锈漆二道，醇酸磁漆二道。 7.沟槽配件:弯头、三通、四通、大小头等配件 | m | 15.5 |
| 61 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.部位:室内 3.规格:DN100 4.连接方式:沟槽式卡箍连接 5.管道处理:管网水冲洗 6.除锈标准、刷油、防腐设计要求:除锈后樟丹防锈漆二道，醇酸磁漆二道。 7.沟槽配件:弯头、三通、四通、大小头等配件 | m | 15 |
| 62 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.部位:室内 3.规格:DN80 4.连接方式:沟槽式卡箍连接 5.管道处理:管网水冲洗 6.除锈标准、刷油、防腐设计要求:除锈后樟丹防锈漆二道，醇酸磁漆二道。 7.沟槽配件:弯头、三通、四通、大小头等配件 | m | 18 |
| 63 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.部位:室内 3.规格:DN65 4.连接方式:丝接 5.管道处理:管网水冲洗 6.除锈标准、刷油、防腐设计要求:除锈后樟丹防锈漆二道，醇酸磁漆二道。 7.沟槽配件:弯头、三通、四通、大小头等配件 | m | 5.3 |
| 64 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.部位:室内 3.规格:DN50 4.连接方式:螺纹连接 5.管道处理:管网水冲洗 6.除锈标准、刷油、防腐设计要求:除锈后樟丹防锈漆二道，醇酸磁漆二道 | m | 27.2 |
| 65 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.部位:室内 3.规格:DN40 4.连接方式:螺纹连接 5.管道处理:管网水冲洗 6.除锈标准、刷油、防腐设计要求:除锈后樟丹防锈漆二道，醇酸磁漆二道 | m | 13.2 |
| 66 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.部位:室内 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接 5.管道处理:管网水冲洗 6.除锈标准、刷油、防腐设计要求:除锈后樟丹防锈漆二道，醇酸磁漆二道 | m | 113 |
| 67 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.部位:室内 3.规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接 5.管道处理:管网水冲洗 6.除锈标准、刷油、防腐设计要求:除锈后樟丹防锈漆二道，醇酸磁漆二道 | m | 204 |
| 68 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:隐蔽式喷头(K=80) 2.规格:DN15 | 个 | 103 |
| 69 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:直立型喷头(K=80) 2.规格:DN15 | 个 | 103 |
| 70 | 管道支架 | 1.材质:钢质 2.管道及设备支架形式:符合设计及施工规范要求 3.刷油:防锈漆二遍 4.其它:按设计图纸、相关规范、标准要求及包含所有的配件安装 | kg | 283.6 |
| 71 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称：水灭火控制装置调试 | 点 | 1 |
| 72 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:消防吸顶式音箱 2.功率:3W 3.安装方式:壁挂安装 4.其它:按设计图纸、相关规范、标准要求及包含所有的配件安装 | 个 | 3 |
| 73 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.规格:综合 3.其它:按设计图纸、相关规范、标准要求及包含所有的配件安装 | 个 | 4 |
| 74 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔手动火灾报警按钮 2.规格:综合 3.其它:按设计图纸、相关规范、标准要求及包含所有的配件安装 | 个 | 2 |
| 75 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.规格:综合 3.其它:按设计图纸、相关规范、标准要求及包含所有的配件安装 | 个 | 4 |
| 76 | 点型探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.多线制：总线 3.类型:传统型 4.其它:按设计图纸、相关规范、标准要求及包含所有的配件安装 | 个 | 30 |
| 77 | 模块(模块箱) | 1.名称:隔离模块 2.规格:综合 3.输出形式:综合 4.其它:按设计图纸、相关规范、标准要求及包含所有的配件安装 | 个 | 3 |
| 78 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块 2.规格:综合 3.输出形式:综合 4.其它:按设计图纸、相关规范、标准要求及包含所有的配件安装 | 个 | 3 |
| 79 | 模块(模块箱) | 1.名称:模块箱（接线端子箱） 2.规格:综合 3.输出形式:综合 4.其它:按设计图纸、相关规范、标准要求及包含所有的配件安装 | 个 | 1 |
| 80 | 配管 | 1、名称、材质：镀锌电线管 2、规格：JDG20*1.5mm 3、配置形式及部位：明敷 4、其它:按设计图纸、相关规范、标准要求及包含所有的配件安装 | m | 591.3 |
| 81 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:20mm | m | 33 |
| 82 | 配线 | 1.名称:火灾自动报警支线 2.配线形式:管内或线槽穿线 3.型号:ZAN-RVS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 6.其它:按设计图纸、相关规范、标准要求及包含所有的配件安装 | m | 430.3 |
| 83 | 配线 | 1.名称:电源支线 2.配线形式:管内或线槽穿线 3.型号:ZA-RVS-2*2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 6.其它:按设计图纸、相关规范、标准要求及包含所有的配件安装 | m | 86.4 |
| 84 | 配线 | 1.名称:消防广播支线 2.配线形式:管内或线槽穿线 3.型号:ZAN-RVS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 6.其它:按设计图纸、相关规范、标准要求及包含所有的配件安装 | m | 64.2 |
| 85 | 配线 | 1.名称:消防电话线 2.配线形式:管内或线槽穿线 3.型号:ZB-RVVP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 6.其它:按设计图纸、相关规范、标准要求及包含所有的配件安装 | m | 48.6 |
| 86 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试 2.128点以下 | 系统 | 1 |
| 87 | 消防应急照明灯（自带蓄电池） | 1.名称:消防应急照明灯具（自带蓄电池） 2.规格:DC24V,2x3W 3.安装形式:壁式 4.其它:按设计图纸、相关规范、标准要求及包含所有的配件安装 | 套 | 17 |
| 88 | 安全出口标志灯（自带蓄电池） | 1.名称:安全出口标志灯（自带蓄电池） 2.规格:DC24V,1x1W 3.安装形式:壁式 4.其它:按设计图纸、相关规范、标准要求及包含所有的配件安装 | 套 | 5 |
| 89 | 单向疏散指示灯（自带蓄电池） | 1.名称:单向疏散指示灯（自带蓄电池） 2.规格:DC24V，1x1W 3.安装形式:壁式 4.其它:按设计图纸、相关规范、标准要求及包含所有的配件安装 | 套 | 12 |
| 90 | 双向疏散指示灯（自带蓄电池） | 1.名称:双向疏散指示灯（自带蓄电池） 2.规格:DC24V，1x1W 3.安装形式:壁式 4.其它:按设计图纸、相关规范、标准要求及包含所有的配件安装 | 套 | 1 |
| 91 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.其它:按设计图纸、相关规范、标准要求及包含所有的配件安装 | 个 | 35 |
| 92 | 配线 | 1.名称：应急照明及疏散灯电源线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：NHBV-2.5 4、其它:按设计图纸、相关规范、标准要求及包含所有的配件安装 | m | 443.5 |
| 93 | 配管 | 1、名称、材质：镀锌电线管 2、规格：JDG20*1.5mm 3、配置形式及部位：明敷 4、其它:按设计图纸、相关规范、标准要求及包含所有的配件安装 | M | 220.75 |
| 94 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统调试 2.电压等级：1kv以下 | 系统 | 1 |
| 95 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |
| 96 | 措施项目 | - 绿色施工安全防护措施费 - 其他措施费 | 项 | 1 |
| 97 | 其他项目 |  | 项 | 1 |
| 98 | 税费 |  | 项 | 1 |