广检集团广科院实验室安装信息点项目  邀请函

竞

选

采

购 

文 

件

投标联系人：叶海峰  

电话、传真：020-66348609

邮箱：huanghl@gtt.net.cn 
地址: 广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号

邮编：510440

                          广州检验检测认证集团有限公司                            

                           二〇一八年五月二十二日 

广检集团广科院实验室安装信息点项目

邀请函

本项目于番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号纤检楼、质检楼及综合楼内，为保证以上项目的施工质量及进度，根据广检集团采购制度，现对以上项目工程的监理项目进行邀请竞选采购,具体事项公告如下：

一、工程项目概况:

1.项目名称：广检集团广科院实验室安装信息点；
2.招标内容：广检集团广科院实验室安装信息点项目的方案及施工；
3.投标最高限价：人民币 10.8 万元；
4.工程承包方式：包清单以外须达到标书验收要求、包垃圾清运，包工包料、包运输、包水电接驳、包质量、包安全、包临时设施费、包场地保护（消防设施、走廊、墙面、地面、电梯等）、包税费。工程造价按实际完成的工程量进行结算。

二、投标报价要求：综合单价报价：
投标人按招标人提供的招标文件、图纸及清单，依据现行计价规定，结合工程现场情况、市场变化、工程保修期和企业自身潜力，进行综合单价投标报价。投标报价（单价）一经确定，则不因市场价格变化、人员工资、福利调整以及其他政策性文件的下达而调整。

三、付款方式：
1.合同签订后10个工作日甲方凭乙方提供等增值税发票支付合同总金额的30%，为合同首期款；
2.施工安装进度达50%时，甲方凭乙方提供等额增值税发票支付合同总金额的20%，为合同第二笔款；
3.全部设备到场并安装完成时，甲方凭乙方提供等额增值税发票支付合同金额的20%，为合同金同第三笔款；

4.全部设备安装完成并调试验收后，甲方凭乙方提供等额增值税发票支付合同金额的15%，为合同金同第四笔款；

5.所有项目全部完工并通过有关部门的结算审核后的10个工作日甲方按结算审核价扣除5%作为质保金的同时，向乙方支付余款；

6、质保期到期后甲方凭乙方提供等额增值税发票10个工作日内无息支付质保金5%。

四、施工工期：总工期，合同签订后20个日历天内完成（含法定节假日）。
五、招标内容及说明：

1.纤检楼：

1.1一层大堂中庭样品瓶室、气体样品间、嗅辩室、采样准备室、样品配制室各安装1个电话信息点及1个网络信息点。样品瓶室、嗅辩室、缓冲间安装门禁。共计5个网络信息点、5个电话信息点、3个门禁系统；

1.2 一层数据处理室安装12个电话信息点、14个网络信息点及1个AP信息点。现场仪器室与采样工具室及资料室各安装1个网络信息点。共计12个电话信息点、17个网络信息点；

1.3二层中庭有机处理室预留安装2个监控信息点、无机处理室预留安装2个监控信息点、小理化室安装1个电话信息点及1个网络信息点。安装2个门禁点位。共计4个预留监控信息点、1个电话信息点、1个网络信息点；

1.4二层理化分析室预留安装1个监控信息点、高温室预留安装1个监控信息点、分光室安装1个监控、天平室安装1个电话信息点及1个网络信息点。共计1个监控点、2个预留监控信息点、1个电话信息点、1个网络信息点；

1.5三层中庭房间安装40个局域网（内网）网络信息点位，信息机柜安装在数据处理室，采用600*600*1800尺寸的机柜、安装监控7个监控点、中庭房间各安装4个门禁。

2.质检楼；

2.1四层监控安装2个监控点;

2.2三楼土壤留样室及土壤风干室各安装1个门禁系统；

2.3四层固体样品浸提室、土壤风干室、粗磨室各安装1个门禁系统。

4.详细点位需提供图纸说明，门禁（单开门/双开门）详见图纸。

5.相关设备要求：

5.1网络布线材料选型的总原则是所有线管、配件、线缆等均需采用符合国家标准质量的品牌产品，其技术指标或相当于国标的同类型产品。

5.2设备机柜

采用37U机柜一台， 600x600 x2000mm，立式安装；
采用12U机柜一台， 600x450 x650mm，挂墙式安装；
电源及门锁，可多组组合、可放置标准网络交换及通讯设备；
全柜采用优质冷轧钢板；
酸洗、防锈防磷，采用高强度ICI专业高硬度粉末、静电喷塑
框架设计坚固可靠，静态承重100KG；
前门可定制，有5MM玻璃安全钢化玻璃；
主体骨架：1.5mm冷轧钢板；其它材料：1.2mm冷轧钢板；
机柜箱体表面平整度在1平方米内低于1mm，箱体表面折角处无皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹；
门开启灵活，无卡阻现象，门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙保 持一致；
每个机柜配一路电源插排（10A）；
内装两个风扇散热，内装一张层板便于安装设备。

5.3超五类模块式配线架

实现铜缆和光缆的无缝集成；
前端接入式保证了安装的轻松快捷；
配线架端口：24口，配带理线器；
安装方式：19英寸机柜式安装；
卡接线规范围：22-26AWG；
最少卡接次数：750次；
打线方式：T568A或B；
标签：自带明显数据或语音标签；
安装要求：可翻转型，前面施工和维护管理；
标准：符合TIA/EIA 568B的标准。

5.4六类非屏蔽双绞线

符合ISO/IEC CLASS E六类布线标准及北美EIA/TIA CAT 6 的六类布线标准，并且是国际六类布线标准参考的蓝本；
超过六类标准，比六类标准具有10db NEXT值和PSNEXT值余量；
端到端的线缆、配件配合具有更加优异的平衡性和串音衰减特性；
具有性能价格比高、安装方便、灵活、快捷、省事。有效物理带宽高达380MHZ，远远超过250MHZ的标准要求；
六类模块可以45度斜插或90度直插，安装快捷方便，可以免工具安装；
六类配线架能够翻转或取下来施工，从前面或后面进行端接，可安装在19英寸机柜上；
物理特性、电气特性与现有的3、5及5e类向后兼容。
5.5六类信息模块

按国际标准，模块化设计适合安装在通信标准机柜配线架或信息插座接线盒内；
固定的水平线缆配合时，能够满足高速数据及语音信号的传输，传输参数可测试到250MHz；
可任选90度（垂直）或45度（斜角）安装方式，而无需特别面板；
多种颜色选择和标签有助于快捷、准确及方便地安装；
侧面盖板可防止脏污，确保连接安全可靠，更宽的分线走道以便端接安装时更灵活，更方便；
匹配线规：22－24AWG；
最少卡接次数：750次；
打线方式：T568A或B；
阻燃级别：UL认证NEC的94V－0；
强度要求：耐抗击强冲击；
安装方式：任选90度直插或45度斜插；
符合TIA/EIA 568B标准 。
5.6超五类非屏蔽双绞线

超过Cat5E类标准，高性能的高速电缆，支持带宽350MHZ，可以支持千兆以太网的应用；
超过EIA/TIA-568-A标准的技术指标；
线规：24AWG，铜芯线径0.50－0.55mm；
工作温度范围：-20 至 60度；
外皮：UL认证的CMR级别；

符合TIA/EIA 568A-5及ISO/IEC11801的标准。

5.7快速跳接线

两端8位模块插头构成，适用于可靠的数据传输且多变动的环境要求；
符合TIA/EIA-568B通讯布线标准，采用串音技术线缆具有最佳的近端串音性能；
与5类、6类、超5类系统兼容；
规格：多股软跳线；
芯数：8芯；
长度：2米，可根据实际调整长度。

5.8超五类信息模块
按国际标准，模块化设计适合安装在通信标准机柜配线架或信息插座接线盒内；
固定的水平线缆配合时，能够满足高速数据及语音信号的传输，传输参数可测试到250MHz；
可任选90度（垂直）或45度（斜角）安装方式，而无需特别面板；
多种颜色选择和标签有助于快捷、准确及方便地安装；
侧面盖板可防止脏污，确保连接安全可靠，更宽的分线走道以便端接安装时更灵活，更方便；
匹配线规：22－24AWG；
最少卡接次数：≥750次；
打线方式：T568A或B；
阻燃级别：UL认证NEC的94V－0；
强度要求：耐抗击强冲击；
安装方式：任选90度直插或45度斜插；
符合TIA/EIA 568B标准。

5.9双位面板

UL V94-0阻燃型ABS认证；
美观，坚固，耐用；
规格： 86式墙上面板；
颜色：白色；
自带可更换式标签；
自带滑门式防尘盖。

5.10视频监控传输线缆

超过Cat5E类标准，高性能的高速电缆，支持带宽350MHZ，可以支持千兆以太网的应用；
超过EIA/TIA-568-A标准的技术指标；
线规：24AWG，铜芯线径0.50－0.55mm；
工作温度范围：-20 至 60度；
外皮：UL认证的CMR级别；

符合TIA/EIA 568A-5及ISO/IEC11801的标准。

5.11镀锌线管

均能达到国家标准，表面热镀浸面；
线管规格：直径为20mm或25mm;长度4米，管厚1.2mm（具体需按线路数量按标准配管径或线槽）；
壁厚:1.15-1.2mm；
外观:导管外表面应无明显的凹凸不平和类似缺陷,不得有裂纹；
抗压要求:导管在承受750N压力下1min其原始外径与内径不超过10%；
抗弯要求:弯曲后其本身及保护层不应有裂痕,脱落,开裂等不良情况；
防护能力:符合酸碱防护要求。

5.12（200）万红外半球摄像机

200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球网络摄像机；

最高分辨率可达1920×1080 @ 30 fps,在该分辨率下可输出实时图像；

采用ROI等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率；

码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求；

支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加；

支持OSD颜色自选；

采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达30-50米；

支持smart IR，防止夜间红外过曝；
ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控；

支持日夜两套参数独立配置；

可支持PoE供电(选配)；

支持3D数字降噪,支持数字宽动态；

支持双码流,支持手机监控；

支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境
功能齐全:心跳,镜像等；

支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测；

支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；

支持GB28181接入,支持EHOME平台接入,支持EZVIZ平台接入；

支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试；

支持HTTPS,SSH等安全认证，支持创建证书；

支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示；

符合IP66级防尘防水设计,可靠性高；

5.13门禁系统

新安装门禁系统必须与原有门禁系统兼容；

原门禁系统采用高新兴品牌；

门锁

投标时提供产品彩页或产品说明文件等资料；

六、验收方法：
按照国家有关建筑工程质量验收规范及设计图纸要求；

七、保质期：

本工程的保质期为一年。保质期自工程竣工验收合格、通过相关部门检测合格之日起计算，在保质期内因中标人施工质量而造成返修及其产生的所有费用由中标人负责。中标人在接到招标人维修通知之日起当天内派员到现场维修。因招标人使用不当造成的损坏，可由中标人修理，但费用由招标人承担。
八、投标文件要求：
1.投标文件要求：

1.1投标时提供相关资质文件；

1.2报价明细表及主要材料的品牌报价清单；

1.3按标书要求提供产品资料；

2.投标文件数量：一式一份；
3.相关资质证书；
九、评标方法：

综 合 评 分 表（总分65分）

	序号
	评审内容
	分值
	评分范围
	备注

	1
	投标人综合实力
	15
	1、同时提供单位营业执照、安全防范技术资质证书和网络系统集成资质证书得10分；

2、提供资质证书的其中一项得5分；

3、以上资料不提供得0分。
	

	2
	深化设计图纸
	10
	1、 横向对比设计满足使用需求得10分；

2、 横向对比设计基本满足需求得5分；

3、 横向对比设计不满足需求得1分；

4、 不提供图纸不得分；
	

	3
	提供产品证明文件
	22
	综合布线：投标时提供产品权威检测报告说明文件满足需求的参数；得5分；提供一线或进口优质品牌得2分；提供国产一线品牌得1分；其它不知名品牌不得分；

门禁产品：投标时产品权威检测报告说明文件满足需求的参数；得5分，提供原系统相同产品得2分，提供系统兼容产品得1分；

交换机：投标时权威检测报告说明文件满足需求的参数；得3分；

4、机柜：投标时权威检测报告说明文件满足需求的参数；得2分；

5、摄像机：投标时提供权威检测报告说明文件满足需求的参数；得3分；

3、不提供不得分。
	

	4、
	提供施工进度计划
	8
	提供详细的施工进度计划总体优得8分；

总体施工计划良，得5分；

总体施工计划差，得2分；

不提供不得分。
	

	5、
	项目总体服务方案
	10
	根据投标人提供的总体方案（售后服务方案、技术培训方案和服务响应时间）；

1、 总体服务优，得10分；

2、 总体服务方案良，得5分；

3、 总体报务方案较差，得1分
	


价格评分（35分）

价格核准：评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误. 

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性、符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价（指修正后报价，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100

	序号
	单位名称
	投标价格（元）
	分值

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


得分最高者（综合评分+价格评分）中标。

十、投标前勘察现场：
1.投标人自行勘察现场，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。各投标人应在踏勘工程现场时，熟悉施工现场及周围环境地形、交通道路等情况，仔细检查现有的建筑物损坏情况以及可作为储存和施工用途的空间，以获得一切可能影响投标报价的直接资料。中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而提出额外增加工程费用或延长竣工日期等索赔的要求。对此类要求，招标人将不作任何答复与考虑。
2.投标人应于2018年5月24日前，将对招标文件的书面疑问加盖法人单位公章送发标人。
十一、投标文件的递交
1.投标文件要求1份。
2.投标方应将“标书”包封，在封口处加盖单位公章密封，并正确标明“投标”, 写明投标方名称、地址及投标工程项目。
十二、投标时间
1.投标截止时间：2018年5月24日下午4：30时前
2.开标时间：    2018年5月25日上午
3.投标文件递交地点：广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号综合楼309室
特此发函。

广州检验检测认证集团有限公司
                                   二〇一八年五月二十二日

附件：清单

	1、子项名称:纤检楼1楼大堂预留位改气瓶室10个信息点敷设安装

	序号
	项目
	技术要求
	数量
	单位
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	六类网线
	六类非屏蔽双绞线
	300
	米
	

	2
	配线架
	六类非屏蔽24口网络配线架
	1
	架
	

	3
	理线架
	1U，19寸标准
	1
	副
	

	4
	信息模块
	六类网络模块
	10
	个
	

	5
	信息面板
	桌面面板或墙上面板
	5
	个
	

	6
	辅助材料
	辅料管码、钢钉、胶粒、胶布、螺钉、扎带等电工辅料
	10
	点
	

	7
	线管线槽
	DNN25/39线管线槽DNN25/39线槽安装于天花与墙边
	120
	米
	

	2、子项名称:纤检楼1楼原会议室12个电话16个网络和一个AP信息点敷设安装

	序号
	项目
	技术要求
	数量
	单位
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	六类网线
	六类非屏蔽双绞线
	2200
	米
	

	2
	配线架
	六类非屏蔽24口网络配线架
	2
	架
	

	3
	理线架
	1U，19寸标准
	2
	副
	

	4
	信息模块
	六类网络模块
	29
	个
	

	5
	信息面板
	桌面面板或墙上面板
	29
	个
	

	6
	交换机
	以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个10G BASE-X SFP+端口,支持AC110/220V
	1
	台
	

	7
	辅助材料
	辅料管码、钢钉、胶粒、胶布、螺钉、扎带等电工辅料
	29
	点
	

	8
	线管线槽
	DNN25/39线管线槽DNN25/39线槽安装于天花与墙边
	120
	米
	

	3、子项名称:纤检楼2楼有机、无机处理室4个监控点和2个网络信息点敷设安装

	序号
	项目
	技术要求
	数量
	单位
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	六类网线
	六类非屏蔽双绞线
	200
	米
	

	2
	信息模块
	六类网络模块
	2
	个
	

	3
	信息面板
	桌面面板或墙上面板
	1
	个
	

	4
	辅助材料
	辅料管码、钢钉、胶粒、胶布、螺钉、扎带等电工辅料
	2
	点
	

	5
	线管线槽
	DNN25/39线管线槽DNN25/39线槽安装于天花与墙边
	120
	米
	

	7
	防水防爆摄像机
	200万网络摄像机非红外。 超低照度3.2M图像传感器，最高1080P，图像清晰度高 日夜全彩（有灯光环境下），实现昼夜监控 支持3D降噪，支持宽动态 强光抑制 支持DC12V/PoE供电 外观时尚，体积小，功耗低，方便安装
	0
	个
	

	8
	超五类网线
	超五类非屏蔽双绞线
	400
	米
	

	9
	供电电源
	摄像机供电电源变压器，输入：AC220V 10A 输出：DC12V 20A 过载保护，电流可调，3组输出接线端子等
	1
	个
	

	10
	电源线
	摄像机供电电源线RVV2*0.5mm2
	200
	米
	

	11
	线管线槽
	DNN25/39线管线槽DNN25/39线槽安装于天花与墙边
	100
	米
	

	4、子项名称:纤检楼2楼理化分析室、天平室室3个监控点和1个网络1个电话信息点敷设安装

	序号
	项目
	技术要求
	数量
	单位
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	六类网线
	六类非屏蔽双绞线
	100
	米
	

	2
	信息模块
	六类网络模块
	1
	个
	

	3
	信息面板
	桌面面板或墙上面板
	1
	个
	

	4
	辅助材料
	辅料管码、钢钉、胶粒、胶布、螺钉、扎带等电工辅料
	1
	点
	

	5
	线管线槽
	DNN25/39线管线槽DNN25/39线槽安装于天花与墙边
	80
	米
	

	7
	防水防爆摄像机
	200万网络摄像机非红外。 超低照度3.2M图像传感器，最高1080P，图像清晰度高 日夜全彩（有灯光环境下），实现昼夜监控 支持3D降噪，支持宽动态 强光抑制 支持DC12V/PoE供电 外观时尚，体积小，功耗低，方便安装
	1
	个
	

	8
	超五类网线
	超五类非屏蔽双绞线
	300
	米
	

	9
	供电电源
	摄像机供电电源变压器，输入：AC220V 10A 输出：DC12V 20A 过载保护，电流可调，3组输出接线端子等
	1
	个
	

	10
	电源线
	摄像机供电电源线RVV2*0.5mm2
	150
	米
	

	11
	线管线槽
	DNN25/39线管线槽DNN25/39线槽安装于天花与墙边
	100
	米
	

	5、子项名称:纤检楼3楼气质联用室、有机仪器分析室、数据处理室、小型仪器室41个网络信息点和7个监控点敷设安装

	序号
	项目
	技术要求
	数量
	单位
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	六类网线
	六类非屏蔽双绞线
	3000
	米
	

	2
	配线架
	六类非屏蔽24口网络配线架
	2
	架
	

	3
	理线架
	1U，19寸标准
	2
	副
	

	4
	信息模块
	六类网络模块
	41
	个
	

	5
	信息面板
	桌面面板或墙上面板
	41
	个
	

	6
	辅助材料
	辅料管码、钢钉、胶粒、胶布、螺钉、扎带等电工辅料
	41
	点
	

	7
	线管线槽
	DNN25/39线管线槽DNN25/39线槽安装于天花与墙边
	300
	米
	

	8
	网络机柜
	标准网络机柜 600*600*1800 8位简易PDU,接地排
	1
	台
	

	9
	交换机
	以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个10G BASE-X SFP+端口,支持AC110/220V
	1
	台
	

	11
	防水防爆摄像机
	200万网络摄像机非红外。 超低照度3.2M图像传感器，最高1080P，图像清晰度高 日夜全彩（有灯光环境下），实现昼夜监控 支持3D降噪，支持宽动态 强光抑制 支持DC12V/PoE供电 外观时尚，体积小，功耗低，方便安装
	7
	个
	

	12
	超五类网线
	超五类非屏蔽双绞线
	600
	米
	

	13
	供电电源
	摄像机供电电源变压器，输入：AC220V 10A 输出：DC12V 20A 过载保护，电流可调，3组输出接线端子等
	7
	个
	

	14
	电源线
	摄像机供电电源线RVV2*0.5mm2
	160
	米
	

	15
	线管线槽
	DNN25/39线管线槽DNN25/39线槽安装于天花与墙边
	120
	米
	

	6、子项名称:质检院3、4楼视频监系控统敷设安装

	序号
	项目
	技术要求
	数量
	单位
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	200万星光级网络摄像机
	200万星光级1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机
	2
	套
	

	2
	网线
	摄像机信号线缆
	300
	米
	

	3
	供电电源
	摄像机供电电源变压器，输入：AC220V 10A 输出：DC12V 20A 过载保护，电流可调，3组输出接线端子等
	1
	个
	

	4
	电源线
	摄像机供电电源线RVV2*0.5mm2
	150
	米
	

	5
	PVC管
	25管
	300
	米
	

	6
	辅材,耗材
	辅材监控公头,母头,管码、钢钉、胶粒、胶布、螺钉、扎带,金属蛇皮软管等共耗材100余项左右电工辅料,详细请见
	2
	点
	

	8
	监控系统操作软件包
	网络系统软件-通过网络监视实时情况配备软件
	1
	套
	

	7、子项名称:门禁系统增加工程量安装

	序号
	项目
	技术要求
	数量
	单位
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	网络型门禁机
	一拖四出门禁控制主机，网络型可扩展主机，带UPS电源Tcp/ip，RS485，ES232协议
	2 
	套
	

	2
	电源模块箱
	门禁考勤主板电源箱，相配套的产品主板电源及箱体
	2 
	套
	

	3
	电插锁或磁力锁
	G阴极锁加带钥匙把手，电极锁
	24 
	套
	

	4
	读卡器
	尺寸：86×86×18（mm） 颜色：黑色（Black）带触摸密码读取数据
	14 
	套
	

	5
	出门按钮
	出门开关
	14 
	套
	

	6
	门禁电源线
	3*2.5RVV电源线，接入UPS供电系统
	100 
	米
	

	7
	超五类网络线
	超五类网络双绞线
	900 
	米
	

	8
	读卡器联接线
	6芯6*0.5铜屏蔽线缆设备联接线
	900 
	米
	


PAGE  
16

